## Product backlog
Business value	Feature	Est. Cost	User story	Sprint
inf	Channels	5	Användaren kan skapa en kanal för ett ljud, och bestämma för vilka pulser detta ljud skall höras.	1
inf	Licenser i GUI	1	Användaren kan kolla upp licenser för appen och för bibliotek och andra resurser som används av appen
???	Aktivt step	???	Användaren kan se vilket step som för tillfället är aktivt
80	BPM-kontroll	5	Användaren kan kontrollera hastigheten på uppspelningen av ett mönster (ett antal kanaler).	1
70	Grafiskt gränssnitt	200	Användaren kan interagera med appen genom ett snyggt och lättanvänt grafiskt gränssnitt
60	Spara/Ladda mönster	35	Användaren kan spara och ladda olika mönster
50	Test GUI	15	Utvecklarna kan testa funktionaliteten hos appen genom ett simpelt grafiskt gränssnitt	1
50	Fixa en samling defaultljud		Användaren får med ett antal ljud att använda med appen	1
40	Velocity per step (4-steg eller steglöst)	20	Användaren kan justera volymen för ett "slag"/en "puls"
30	Volym per channel	20	Användaren kan höja och sänka volymen för en viss kanal vid uppspelning av ett mönster	2
30	Mute channel	10	Användaren kan helt tysta en kanal vid uppspelning av ett mönster	2
30	Solo channel playback	10	Användaren kan lyssna av endast en kanal, och tysta samtliga andra kanaler i mönstret	2
15	Custom samples	3000	Användaren kan ladda in egna ljudfiler och använda dessa i ett mönster
10	Panning	10	Användaren kan justera fördelningen av en kanals ljud i höger och vänster stereokanal	1
5	Custom storlek på patterns/bars	70	Användaren kan välja att använda ett godtyckligt antal kanaler och ett godtyckligt antal steg i sitt mönster
0	Effekter (Reverb, delay)	500	Användaren kan lägga på en ljudeffekt på en kanal
0	Exportera till midi	100	Användaren kan exportera sitt mönster till en midi-fil
0	Envelopes	4000	Användaren kan lägga ett envelope på en kanals ljud

## Sprint 1
Task	Est. Time (hrs)	Completion (%)
channels	3	100
bpm	1	100
test gui	6	100
fixa ljud	2	0
kravlista/user stories/annan formalia	2	100
panning	2	100
Summa	16	87.5

## Sprint 2
User story	Tasks	Est. Time (hrs)	Completion (%)
-	Dokumentera all nuvarande kod	4		V
-	Skriv test till all nuvarande kod	20		O
-	Skapa en paketstruktur och ordna in nuvarande klasser i M,V och C-paket	10		N
-	Flytta dokumentation till gitrepo /doc/	1		D
-	Skriva/producera arkitekturbeskrivning (UML) som vi eftersträvar	4		O
-	Undersöka möjligheter med PD	10		SAMTLIGA
Användaren kan höja och sänka volymen för en viss kanal vid uppspelning av ett mönster	Skriva getter och setter för en volym-variabel	1		V
	Faktorera in detta i player	1		V

Användaren kan helt tysta en kanal vid uppspelning av ett mönster	Skriva getter och setter för mute-variabel	1		V
	Faktorera in detta i player	3		V

Användaren kan lyssna av endast en kanal, och tysta samtliga andra kanaler i mönstret	Skapa funktion som sätter mute för samtliga kanaler förutom den aktuella	2		V

	SUMMA	57